## Slide 1: Книга за шаблони за дизайн
Втора организационна сбирка
17.03.2012

## Slide 2: Дневен ред
Състояние на работата
Ретроспекция
Организация на работата
За участниците
Планиране на следващите итерации
Дискусия

## Slide 3: Състояние на работата (1)

## Slide 4: Състояние на работата (2)
Chart: 
| 75%-100% | 50%-74% | 25%-49% | 0%
Хора / Степен на завършеност | 5 | 4 | 4 | 7

## Slide 5: Ретроспекция
Спри с...
Продължи с...
Започни с...

## Slide 6: Спри с...
Организаторския спам :Р
„Не“ на паразитните английски думи
Превеждането на GoF
...

## Slide 7: Продължи с...
Обратна връзка на организаторите
Междинни проверки
  по електронна поща, а не група (А. Вакрилов)
...

## Slide 8: Започни с... (1)
Дискусии по сериозни теми
Трезва преценка за времето, което можете да отделите за проекта
  преди итерацията
  в случай на проблем по време на итерацията - уведомете ни!
Commit early, commit often!
Бъдете изчерпателни в обясненията
  но не и прекалено многословни

## Slide 9: Започни с... (2)
След края на всяка итерация
  резултатите да се публикуват в wiki

## Slide 10: Организация
Нещо като scrum
Кратки итерации/етапи
Чести междинни проверки
  Commit early, commit often
Етапи
  Писане (2n+1)
  Редакция (2n)
Организаторска редакция

## Slide 11: Писане (+ планиране)
Продължителност - 6 седмици
Междинни проверка – на 2 седмици
Отсяване на сериозните автори*
Разпределение на главите за редакция
Планиране и писане
Междинна проверка
Писане
Писане
Междинна проверка
*
Междинна проверка
2 седмици
2 седмици
2 седмици

## Slide 12: Редакция
Продължителност - 2 седмици
Режим „Track Changes“
[редактор] Редакция + коментари
[автор] Приемане или отхвърляне
[автор] Дописване?

## Slide 13: Режим “Track Changes”
2
4
3
1
5

## Slide 14: Редакция
Продължителност - 2 седмици
Режим „Track Changes“
Неформатирани глави
  не се проверяват
Комуникация автор-редактор
  Cc: design.patterns.book.team@gmail.com
Арбитър – организатори
Какво правим с несговорчиви автори?
Какво правим с несериозни редактори?

## Slide 15: За участниците (1)
В края на итерация - 100% завършеност
  обем
  качество
Съобразяване с:
  правилата за писане
    съдържание
    организация на материята
    форматиране
  упътванията на организаторите
  упътванията на редакторите

## Slide 16: За участниците (2)
При невъзможност за писане/редактиране
  кажете ни възможно най-рано
  включване в по-късна итерация?
Преценка на времето ви преди началото на итерацията
Избор на глави за работа
  през Doodle

## Slide 17: За участниците (3)
Преди да питате, потърсете
  документите в хранилището
  дискусионната групата
  уикито
Речник
  Google Code > Wiki > Речник
  всеки може да го модифицира
Commit early, commit often
  or leave the project…

## Slide 18: Итерация 2 - Редакция
Избор на глави:
  24.03-25.03
Начало
  26.03.2012
Край
  08.04.2012

## Slide 19: Итерация 3 - Писане
  Избор на глави
    07.04-08.04
  Начало
    09.04.2012
  Край
    27.05.2012

## Slide 20: Стилове
Видове стилове
  абзац -- ¶
  символ -- а
  списък (кл. комб.)
Връзка между стилове и структура на документа

## Slide 21: Структура на документа

## Slide 22: Дискусия (1)
Секция „Реализация“ - пояснение
Секция „Примери:... (Java)“ >= 1
MS Word 2003/2010?
Стилове от Eclipse
Шрифт на кода
  Consolas 10pt или 11pt?
Visual Paradigm – въпроси?

## Slide 23: Дискусия (2)
Електронни четци
Права за писане на книгата?
Нови участници в проекта?
  Социални мрежи?
Изложението трябва да е в 1 л. мн. ч.
  например: „Нека разгледаме този случай...“
  водим читателя „за ръка“ докато обясняваме
  вж. ръководството на автора
Стилът DBP-Code ≠ кодът, който се вмъква от Eclipse
  DBP-Code се използва в текста (вж. ръководство на автора)

## Slide 24: Дискусия (3)
Вмъкнатият код от Eclipse
  кодът трябва да е в таблица
    вж. ръководството на автора
  запазваме стилът му (оцветяване и т.н.)
    въпреки различните вмъкнати стилове

## Slide 25: Дискусия (4)
Професионален редактор (А. Янакиев)
  трябва да се провери за цена на услугата
  след намирането на спонсори
Бъдещи сбирки (Р. Тодоров)
  физически или онлайн?
  да се пусне doodle
  anymeeting.com
  gotomeeting.co.uk
...

## Slide 26: Дискусия (5)
Структура на глави
  подобна на тази на GoF
  зададените точки в главите са минимума
  няма ограничение за обема на съдържанието
  авторите са свободни да добавят материя
    extention points -> [@author: други?] 
...

## Slide 27
Благодарим за вниманието!