## Sheet1
Task | Duration (hours) | Due date | Progress | Comment
Skype call for initial instructions | 1 | 2012-11-18 | 100% | открих конфликт между правилото за изписване на кавички (единични кавички) и правилото за написване име на шаблон (двойни кавички). Конфликт и в употребата на повелително наклонение.
Прочитане на всички упътвания и дискусиите във форума. | 4 | 2012-11-25 | 100%
Преглед на написаните до момента глави | 2 | 2012-11-25 | 100%
Инсталиране на VP 8.3 | 0 | 2012-11-25 | 100%
Инсталиране на Eclipse и визуални настройки | 1 | 2012-11-25 | 100% | (60 symbols limit, tab size = 4, Consolas, 11pt)
Изчитане на източниците, споменати в PPT файла | 4 | 2012-11-26 | 50%
Търсене на допълнителна информация в нета | 12 | 2012-11-28 | 40%
Да се измислят два примера (UI and Non-UI) | 4 | 2012-11-29 | 50% | conceptually done - ViewMediator + EventBus/MessageBus
Draft текст за всяка секция | 3 | 2012-11-30 | 0%
Написване секция "В тази тема" | 1 | 2012-12-02 | 0%
Написване секция "Цел на шаблона" | 2 | 2012-12-02 | 0%
Написване секция "Други наименования" | 1 | 2012-12-02 | 0%
Написване секция "Проблем" | 4 | 2012-12-02 | 0% | (+ диаграма)
Написване секция "Приложимост" | 3 | 2012-12-03 | 0%
Написване секция "Структура" | 4 | 2012-12-04 | 0% | (+ диаграма)
Написване секция "Описание" | 4 | 2012-12-06 | 0% | (+ диаграма)
Поправки, свързани с редакция | 6 | 2012-12-11 | 0%
Написване секция "Оценка на шаблона" | 4 | 2012-12-12 | 0% | (+ диаграма ?)
Написване секция "Реализация" | 4 | 2012-12-14 | 0% | (+ сорс)
Написване секция "Познати приложения" | 3 | 2012-12-18 | 0% | ( check chapter 11)
Написване секция "Пример" | 5 | 2012-12-18 | 0% | (+ сорс)
Написване секция "Свързани шаблони" | 2 | 2012-12-19 | 0%
Написване секция "Упражнения" | 2 | 2012-12-21 | 0%
Написване секция "Решения и упътвания" | 5 | 2012-12-24 | 0% | (+ диаграма?; + сорс?)
Да се прегледат отново правилата за писане на главите | 1 | 2012-12-25 | 0%
Да се препрочете написаната глава и да се редактира. | 2 | 2012-12-25 | 0%
Поправки, свързани с редакция | 6 | 2012-12-26 | 0%
OVERALL | 90