## Slide 1: Книга за шаблони за дизайн
Втора организационна сбирка
17.03.2012

## Slide 2: Дневен ред
Състояние на работата
Ретроспекция
Организация на работата
За участниците
Планиране на следващите итерации
Дискусия

## Slide 3: Състояние на работата (1)

## Slide 4: Състояние на работата (2)
Chart: 
| 75%-100% | 50%-74% | 25%-49% | 0%
Хора / Степен на завършеност | 5 | 4 | 4 | 7

## Slide 5: Ретроспекция
Спри с...
Продължи с...
Започни с...

## Slide 6: Спри с...
Организаторския спам :Р
„Не“ на паразитните английски думи
Превеждането на GoF
...

## Slide 7: Продължи с...
Обратна връзка на организаторите
Междинни проверки
...

## Slide 8: Започни с...
Дискусии по сериозни теми
Трезва преценка за времето, което можете да отделите за проекта
  преди итерацията
  в случай на проблем по време на итерацията - уведомете ни!
Commit early, commit often!
Бъдете изчерпателни в обясненията
  но не и прекалено многословни

## Slide 9: Организация
Нещо като scrum
Кратки итерации/етапи
Чести междинни проверки
  Commit early, commit often
Етапи
  Писане (2n+1)
  Редакция (2n)
Организаторска редакция

## Slide 10: Писане (+ планиране)
Продължителност - 6 седмици
Междинни проверка – на 2 седмици
Отсяване на сериозните автори*
Разпределение на главите за редакция
Планиране и писане
Междинна проверка
Писане
Писане
Междинна проверка
*
Междинна проверка
2 седмици
2 седмици
2 седмици

## Slide 11: Редакция
Продължителност - 2 седмици
Режим „Track Changes“
[редактор] Редакция + коментари
[автор] Приемане или отхвърляне
[автор] Дописване?

## Slide 12: Режим “Track Changes”
2
4
3
1
5

## Slide 13: Редакция
Продължителност - 2 седмици
Режим „Track Changes“
Неформатирани глави
  не се проверяват
Комуникация автор-редактор
  Cc: design.patterns.book.team@gmail.com
Арбитър – организатори
Какво правим с несговорчиви автори?
Какво правим с несериозни редактори?

## Slide 14: За участниците (1)
В края на итерация - 100% завършеност
  обем
  качество
Съобразяване с:
  правилата за писане
    съдържание
    организация на материята
    форматиране
  упътванията на организаторите
  упътванията на редакторите

## Slide 15: За участниците (2)
При невъзможност за писане/редактиране
  кажете ни възможно най-рано
  включване в по-късна итерация?
Преценка на времето ви преди началото на итерацията
Избор на глави за работа
  през Doodle

## Slide 16: За участниците (3)
Преди да питате, потърсете
  документите в хранилището
  дискусионната групата
  уикито
Речник
  Google Code > Wiki > Речник
  всеки може да го модифицира
Commit early, commit often
  or leave the project…

## Slide 17: Итерация 2 - Редакция
Избор на глави:
  17.03-18.03
Начало
  19.03.2012
Край
  01.04.2012

## Slide 18: Итерация 3 - Писане
  Избор на глави
    31.03-1.04
  Начало
    02.04.2012
  Край
    13.05.2012

## Slide 19: Стилове
Видове стилове
  абзац -- ¶
  символ -- а
  списък (кл. комб.)
Връзка между стилове и структура на документа

## Slide 20: Структура на документа

## Slide 21: Дискусия (1)
Секция „Реализация“ - пояснение
Секция „Примери:... (Java)“ >= 1
MS Word 2003/2010?
Стилове от Eclipse
Шрифт на кода
  Consolas 10pt или 11pt?
Visual Paradigm – въпроси?

## Slide 22: Дискусия (2)
Електронни четци
Права за писане на книгата?
Нови участници в проекта?
  Социални мрежи?
...

## Slide 23
Благодарим за вниманието!